## Sheet2
Junto con el Cliente hemos validado la funcionalidad (lo que se va a hacer)
El Cliente nos ha validado los estilos

	Tiempo estimado: 6 Horas	13-Sep	14-Sep	15-Sep	16-Sep	17-Sep	Estado	18-Sep	19-Sep
Creación de la Base de Datos: Start 13/09/2020 Finish 20/09/2020

Planteamiento y esquema de la base de datos con todas tablas y atributos	3h					Terminada
Puesta a punto	3h					Terminada
					Al Cliente le comunicamos que tenemos la Base de Datos ya hecha y dispuesta a introducir datos
Reunión / Valoración con el cliente Reunión	1h	Exposición ante el cliente que le parece bién y nos da el OK

Sprint-1 Start 20/09/2021 Finish 24/09/2021	Tiempo estimado: 32 Horas	20-Sep	21-Sep	22-Sep	23-Sep	24-Sep	Estado	25-Sep	26-Sep
Crear y modificar los actores, hacer logins y cierres de sesión
Nuevo
Formulario de Nueva Agencia de Buses.	3h					Terminada
Formulario de Nuevo Bus.	3h					Terminada
Formulario de Nueva Agencia de Viajes.	3h					Terminada
Formulario de Nuevo Destino.	3h					Terminada
Formulario de Nuevo Cliente.	3h					Terminada
					Terminada
Logins
Formulario Login y Cierre de Sesión Agencia Viajes	1h					Terminada
Formulario Login y Cierre de Sesión Agencia Buses	1h					Terminada
Formulario Login y Cierre de Sesión Cliente y Administrador	1h					Terminada
					Terminada
Modificación
Formulario modificación Agencia de Buses.	2h					Terminada
Formulario modificación Bus.	2h					Terminada
Formulario modificación Agencia de Viajes.	2h					Terminada
Formulario modificación Destino.	2h
Formulario modificación Cliente.	2h					No terminada

Estilos CSS	2h					Terminada

Inserción de información a la base de datos	2h					Terminada

Reunión / Valoración con el cliente	1h	El cliente nos dice que quiere una Flota de Buses Predeterminada
		No se ha poddido terminar la tarea de Formulario Modificación Cliente
		Necesitamos hacer una modificación de algunos estilos que el cliente ha preferido cambiar

Sprint-2 Start 27/09/2021 Finish 1/10/2021	Tiempo estimado: 34 Horas	27-Sep	28-Sep	29-Sep	30-Sep	1-Oct	Estado	2-Oct	3-Oct

Visualización en tablas:
Todas A. Viajes disponibles.	2h					Terminada
Todas A. Buses disponibles de la aplicación.	2h					Terminada
Todas A. Buses disponibles de una Agencia de Viajes.	2h					Terminada
Todos Clientes Registrados.	3h					Terminada
Todos Clientes Socios de una Agencia de Viajes.	2h					Terminada
Todos Destinos en tabla.	2h					Terminada

Todos los Buses de la aplicación.	2h					Terminada
Todos los Buses de una Agencia de Buses.	2h					Terminada
Todas Agencias de Viajes disponibles.	2h					No terminada

Visualización Destinos en Cards:
Todos Destinos en cards.	3h					No terminada

Tareas que incluye el Cliente en la Anterior Reunión
El cliente nos dice que quiere una Flota de buses Predeterminada
Bus de 19 plazas.	1h					Terminada
Bus de 28 plazas.	1h					Terminada
Bus de 51 plazas.	1h					Terminada
Bus de 55 plazas.	1h					Terminada
Bus de 63 plazas.	1h					Terminada

Tareas que no ha dado tiempo a terminar en el anterior Sprint
No se ha podido terminar la tarea de Formulario Modificación Cliente	2h					Terminada

Tareas que se nos dice que mejoremos/modifiquemos
Necesitamos hacer una modificación de algunos estilos que el cliente ha preferido cambiar	1h					Terminada

Estilos CSS	2h					Terminada

Inserción de información a la base de datos	2h					Terminada

Reunión / Valoración con el cliente	1h	El Cliente nos da el OK a todas las tareas del Sprint
Reunión / Valoración con el cliente Reunión		El Cliente nos da el OK a las tareas que no habían dado tiempo a terminar	El Cliente nos da el OK a las tareas que no habían dado tiempo a terminar	El Cliente nos da el OK a las tareas que no habían dado tiempo a terminar	El Cliente nos da el OK a las tareas que no habían dado tiempo a terminar	El Cliente nos da el OK a las tareas que no habían dado tiempo a terminar	El Cliente nos da el OK a las tareas que no habían dado tiempo a terminar	El Cliente nos da el OK a las tareas que no habían dado tiempo a terminar	El Cliente nos da el OK a las tareas que no habían dado tiempo a terminar	El Cliente nos da el OK a las tareas que no habían dado tiempo a terminar
Reunión / Valoración con el cliente Reunión		El Cliente nos dice que debemos terminar esas tareas para el siguiente Sprint	El Cliente nos dice que debemos terminar esas tareas para el siguiente Sprint	El Cliente nos dice que debemos terminar esas tareas para el siguiente Sprint	El Cliente nos dice que debemos terminar esas tareas para el siguiente Sprint	El Cliente nos dice que debemos terminar esas tareas para el siguiente Sprint	El Cliente nos dice que debemos terminar esas tareas para el siguiente Sprint	El Cliente nos dice que debemos terminar esas tareas para el siguiente Sprint	El Cliente nos dice que debemos terminar esas tareas para el siguiente Sprint	El Cliente nos dice que debemos terminar esas tareas para el siguiente Sprint
Reunión / Valoración con el cliente Reunión		El Cliente nos da el OK a las tareas que teníamos que terminar/modificar
Reunión / Valoración con el cliente Reunión		Al Cliente le gustaría introducir nuevas tareas como la intrudución de Buscadores
Reunión / Valoración con el cliente Reunión		El Cliente nos da el OK a todas las tareas del Sprint

Sprint-3 Start 04/10/2021 Finish 08/10/2021	Tiempo estimado: 24 Horas	4-Oct	5-Oct	6-Oct	7-Oct	8-Oct	Estado	9-Oct	10-Oct
Buscadores y Presentación y Contratación de Destinos de los Destinos

Tareas que nos mete el Cliente en la Anterior Reunión
Buscadores de Destinos
Buscador por Fecha.	3h					Terminada
Buscador por Destino.	3h					Terminada
Buscador por Agencia de Viajes.	3h					Terminada
Buscador por Dia de la Semana	3h					Terminada

Tareas que no ha dado tiempo a terminar en el anterior Sprint
Presentación
Todas Agencias de Viajes disponibles en tabla.	1h					Terminada
Todos Destinos en cards.	2h					Modificar

Contratación de Destinos por Clientes
Contratar Destinos en Cards y generar Pdf.	3h					No terminada
Contratar destinos en tabla y generar el Pdf.	2h					No terminada

Estilos CSS	2h					Terminada

Inserción de información a la base de datos	2h					Terminada

Reunión / Valoración con el cliente	El Cliente nos da el OK a los Buscadores	El Cliente nos da el OK a los Buscadores	El Cliente nos da el OK a los Buscadores	El Cliente nos da el OK a los Buscadores	El Cliente nos da el OK a los Buscadores	El Cliente nos da el OK a los Buscadores	El Cliente nos da el OK a los Buscadores	El Cliente nos da el OK a los Buscadores	El Cliente nos da el OK a los Buscadores
	El Cliente nos quiere modificar los estilos de la presentación de los Destinos	El Cliente nos quiere modificar los estilos de la presentación de los Destinos	El Cliente nos quiere modificar los estilos de la presentación de los Destinos	El Cliente nos quiere modificar los estilos de la presentación de los Destinos	El Cliente nos quiere modificar los estilos de la presentación de los Destinos	El Cliente nos quiere modificar los estilos de la presentación de los Destinos	El Cliente nos quiere modificar los estilos de la presentación de los Destinos	El Cliente nos quiere modificar los estilos de la presentación de los Destinos	El Cliente nos quiere modificar los estilos de la presentación de los Destinos
	Hay tareas que no se han podido terminar	Hay tareas que no se han podido terminar	Hay tareas que no se han podido terminar	Hay tareas que no se han podido terminar	Hay tareas que no se han podido terminar	Hay tareas que no se han podido terminar	Hay tareas que no se han podido terminar	Hay tareas que no se han podido terminar	Hay tareas que no se han podido terminar
	El Cliente quiere que se pueda ver el perfil de cada roll y se puedan eliminar	El Cliente quiere que se pueda ver el perfil de cada roll y se puedan eliminar	El Cliente quiere que se pueda ver el perfil de cada roll y se puedan eliminar	El Cliente quiere que se pueda ver el perfil de cada roll y se puedan eliminar	El Cliente quiere que se pueda ver el perfil de cada roll y se puedan eliminar	El Cliente quiere que se pueda ver el perfil de cada roll y se puedan eliminar	El Cliente quiere que se pueda ver el perfil de cada roll y se puedan eliminar	El Cliente quiere que se pueda ver el perfil de cada roll y se puedan eliminar	El Cliente quiere que se pueda ver el perfil de cada roll y se puedan eliminar

Sprint-4 Start 11/10/2021 Finish 15/10/2021	Tiempo estimado: 22 Horas	11-Oct	12-Oct	13-Oct	14-Oct	15-Oct	Estado	16-Oct	17-Oct

Perfil y Eliminación					Se decide por Gu que se empiece por el Perfil de los diferentes roles, eliminar y los Pdf que son más costosos de hacer

Perfil
Visualizar información de Agencias de Viajes.	3h					Terminada
Visualizar información de Agencias de Buses.	3h					Terminada
Visualizar información de Clientes	3h					Terminada
					Terminada
Eliminar (botones simples)					Terminada
Agencias de Viajes.	1h					Terminada
Agencia de Buses.	1h					Terminada
Clientes (Administrador)	1h					Terminada
Clientes(Autobaja-Cliente)	1h					Terminada
Destinos.	1h					Terminada
Bus.	1h					Terminada
					Terminada
Tareas que no ha dado tiempo a terminar en el anterior Sprint
Contratar Destinos en Cards y generar Pdf.	1h					Terminada
Contratar destinos en tabla y generar el Pdf.	1h					Terminada

Tareas que se nos dice que mejoremos/modifiquemos
Mejorar la Presentación de los Destinos	1h					Terminada

Estilos CSS	2h					Terminada

Inserción de información a la base de datos	2h					Terminada
					110horas
Reunión / Valoración con el cliente	El Cliente nos dice que quiere ampliación de bolsa de horas +20h	El Cliente nos dice que quiere ampliación de bolsa de horas +20h	El Cliente nos dice que quiere ampliación de bolsa de horas +20h	El Cliente nos dice que quiere ampliación de bolsa de horas +20h	El Cliente nos dice que quiere ampliación de bolsa de horas +20h	El Cliente nos dice que quiere ampliación de bolsa de horas +20h	El Cliente nos dice que quiere ampliación de bolsa de horas +20h	El Cliente nos dice que quiere ampliación de bolsa de horas +20h	El Cliente nos dice que quiere ampliación de bolsa de horas +20h
El Cliente nos da el OK a todo pero quiere ampliar el proyecto con más cosas que no ha dado tiempo a desarrollar por la inserción de tareas nuevas que no estaban contempladas y que han sustituido a otras que sí estaban pactadas.

Sprint-5 (Tareas no incluidas anteriormente en ningún Sprint)	Tiempo estimado: 18 Horas	18-Oct	19-Oct	20-Oct	21-Oct	22-Oct	Estado	23-Oct	24-Oct
Start 18/10/2021 Finish 22/10/2021
Carrusel de imágenes.
Carrusel de fotos	3h					Terminada

Ver Billetes de Viaje en tabla.
Cliente logeado.	2h					Terminada
Agencia de Viajes logeada	2h					Terminada
Agencia de Buses logeada	2h					Terminada

Footer
Añadir los enlaces a Oficinas de Turismo	2h					Terminada

Información de Clientes en un Destino
Disposición de asientos con sus nombres de Clientes que van en un Destino.	3h					Terminada

Estilos CSS	2h					Terminada

Inserción de información a la base de datos	2h					Terminada
					128 Horas
Reunión / Valoración con el cliente Reunión					Al Cliente se le comunica que ya está todo OK
					Queda que proporcionemos unas 2 horas de formación al Ciente que serán grabadas en video y entregado (Este video lo vamos a gravar)